        Приложение к приказу № 111 от 06.09.2016г
        по МБОУ СОШ №11.
        План «дорожная карта» по организации и проведению ГИА по образовательным программам
        основного общего образования в 2016 — 2017 учебном году в МБОУ СОШ №11.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения ГИА-9 в 2016 году
1	Анализ результатов ГИА - 2016	август – сентябрь 2016 г	Заместитель директора / по УВР / Руководители ШМО
II. Меры по повышению качества преподавания предметов
1	Рассмотрение и утверждение плана работы по подготовке ГИА-2017	сентябрь-октябрь 2016 г.	Заместитель директора / по УВР / Руководители ШМО
2	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Работа по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам.	в течение учебного года	Заместитель директора / по УВР / Руководители ШМО
3	Составление расписания с учетом дополнительных занятий по обязательным предметам.	в течение учебного года	Заместитель директора / по УВР / Руководители ШМО
4	Организация групповой и индивидуальной работы с обучающимися 9 класса, демонстрирующими успешные результаты обучения	октябрь 2016 г.	Заместитель директора / по УВР / Руководители ШМО
5	Разработка планов по подготовке к ГИА-9 обучающихся «группы риска»	в течение учебного года	Заместитель директора / по УВР / учителя предметники
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9
1	Изучение документов по нормативно-правовому и методическому сопровождению проведения ГИА – 9 в 2017 году, разработанных на федеральном уровне.	по мере поступления	Заместитель директора / по УВР
2	Приведение школьной базы нормативных документов в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами	в течение 2-х недель после введения в действие федеральных нормативных документов	Директор школы, / заместитель директора / по УВР
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА — 9,11
1	Участие в обучающих семинарах для участников ГИА: / уполномоченных представителей ТЭК, / - руководителей ППЭ, / -организаторов ППЭ, / -общественных наблюдателей	Декабрь 2016, апрель - 2017г	Директор, зам. директора по УВР
2	Участие в обучающих семинарах для членов предметных комиссий по вопросам проверки контрольных, диагностических работ и репетиционных экзаменов выпускников.
VI. Организационное сопровождение ГИА-9
1	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по обязательным учебным предметам / - сбор заявлений на участие в ГИА-9; / - формирование состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты ППЭ).	Сентябрь, октябрь 2016г.	Заместитель директора / по УВР / Руководители ШМО
2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2016 году из числа: / - выпускников ОО текущего учебного года; / - лиц, с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	ноябрь 2016 года	Директор школы, / заместитель директора / по УВР / Руководители ШМО
3	Формирование школьной базы данных по проведению ГИА-9, в том числе сведений по: / - ППЭ; / - аудиториям ППЭ; / - персональным данным лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9 (членам ГЭК, уполномоченным представителям ТЭК, руководителям ППЭ, организаторам ППЭ, техническим специалистам ППЭ, экспертам предметных комиссий, членам конфликтной комиссии)	февраль 2017 г.	Директор школы, / заместитель директора / по УВР
4	Участие в региональных диагностических работах по отдельным предметам	по отдельному графику	заместитель директора по УВР
5	Организация и проведение контрольных, диагностических работ и репетиционных экзаменов по математике и русскому языку, проведение анализа их результатов	по утвержденному графику / в течение года	заместитель директора / по УВР
6	Организация и проведение встреч с родителями выпускников по вопросам проведения ГИА - 9	В течении года	заместитель директора / по УВР
7	Подготовка аналитического отчета по организации и проведению ГИА выпускников IX классов МБОУ СОШ №11, включающего предложения по совершенствованию технологии подготовки и проведению ГИА	август 2017г.	заместитель директора / по УВР
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9
9	Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам проведения ГИА-9 для всех участников образовательного процесса (педагогов, выпускников, родителей)	в течение учебного года	заместитель директора / по УВР
10	Освещение вопросов по проведению ГИА на школьном сайте.	сентябрь 2016 г. - июнь 2017 г.	заместитель директора / по УВР
11	Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА-9 в 2017 году.	В течении учебного год	заместитель директора / по УВР

Директор школы: С.М. Кихтева.